Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 3005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 3. Managementul deșeurilor solide |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Îmbunătăţirea gestionării sistemului de management integrat al deşeurilor solide în raionul Florești |  |  |  |  |
| Aplicantul | Consiliul raional Florești |  | Tel. 0250 22058 Email: consiliulfr@yahoo.com |  |  |
| Parteneri | Administrația Publică Locală (APL) or. Florești, APL or. Ghindeşti, APL or Mărculeşti , APL s. Vărvăreuca, APL com. Ghindeşti (Hîrtop, Ţîra), APL s. Pragila, APL s. Lunga, APL s. Mărculeşti, APL s. Băhrineşti, APL com Gura Camencii (Gvozdova, Bobuleşti), APL s. Rădulenii Vechi, APL s. Alexeevca (Dumitreni), SA “Servicii Salubrizare Floresti”. |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Regională Nord, raionul Florești, or. Floreşti, Ghindeşti, Mărculeşti şi 14 localităţi rurale – Ghindești, Hîrtop, Țîra, Gura Camencii, Bobulești, Gvozdova, Lunga, Mărculești, Prajila, Rădulenii Vechi, Vărvăreuca, Bahrinești, Alexeevca, Dumitreni |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii mediului din raionul Florești , prin dezvoltarea şi implementarea unui ystem durabil de management al deşeurilor solide. Obiectivele specifice: O.S.1: Completarea infrastructurii prin investiţii care să conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivel de raion prin construcția unei stații de sortare și tratare a deșeurilor reciclabile. O.S.2: Asigurarea unei bune vizibilităţi a proiectului şi obţinerea unui bun nivel de conştientizare a publicului cu privire la rigorile şi avantajele sistemului de managiment integrat al deșeurilor în raion. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | 28 735 persoane ceea ce constituie 70% din numărul total al populaţiei din localităţile participante la proiect, din care 10 458 persoane din 126 de blocuri multietajate ; 123 ageţi economici; 64 instituţii publice; 25 299 persoane informate 10 ONG-uri implicate în instruire şi informare; 10 persoane noi angajate la SA „Servicii Salubrizare Florești”. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | 1. Studiu de fezabilitate actualizat cu privire la managementul deșeurilor solide este elaborat .Valoarea inițială (anul 2016_): Studiu de fezabilitate cu privire la MDS 2014 – 2016, 12 capitole MDS a planurilor de dezvoltare locala al 12 APL din r-nul Florești; Ținta (anul 2017): Un studiu de fezabilitate actualizat și aprobat. 2. O decizie a APL II de aprobare a studiului de fezabilitate actualizat. Valoarea inițială (anul 2016_): O decizie a APL II de aprobare a studiului de fezabilitate, 12 decizii de aprobare a capitolului MDS din12 planuri de dezvoltare locală; Ținta (anul 2017): O decizie a APL II de aprobare a studiului de fezabilitate actualizat. 3. 4 întruniri/ an ale CDL sunt organizate în mod regulat .Valoarea inițială (anul 2016): Nu există CDL;Ținta (anul 2017): 1 CDL al proiectului creat; întruniri organizate. 4. 11 decizii ale APL I și 1 decizie a APL II, fondatori a SA Servicii Salubrizare Floresti de modificare a Statututului si capitalului statutar al Operatorului Regional de Servicii MDS aprobate .Valoarea inițială (anul 2016): 12 decizii de fondare a unui operator MDS regional aprobate de către 12 APL din raionul Florești.; Ținta (anul 2019): 11 decizii ale APL I și 1 decizie a APL II, fondatori a SA Servicii Salubrizare Floresti de modificare a Statututului si Capitalului statutar al Operatorului Regional de Servicii MDS sunt aprobate. 5.O stație de sortare MDS este dată în exploatare și echipamentul aferent procesului tehnologic procurat.Valoarea inițială (anul 2016): Nu exista stație de sortare.;Ținta (anul 2019): 1 stație de sortare MDS este dată în exploatare și echipamentul aferent procesului tehnologic procurat. 6. Programul de instruire privind dezvoltarea capacității operatorului de servicii MDS este elaborat și implementat. Valoarea inițială (anul 2016): Au fost instruiți 32 de angajați ai SA „Servicii Salubrizare Floresti”; Ținta (anul 2019): 50 de angajați ai SA “Servicii Salubrizare Floresti” sunt instruiți. 7. Manualul Operațional al operatorului de servicii actualizat și aprobat Valoarea inițială (anul 2016): Existență Manualului Operațional elaborat în anul 2014;Ținta (anul 2019): Un manual Operațional actualizat și aprobat. 8.Planul de afaceri al operatorului de servicii MDS regional este actualizat și aprobat.Valoarea inițială (anul 2016): Planul de afaceri al operatorului de servicii elaborat în anul 2014; Ținta (anul 2019): Un plan de afaceri al operatorului de servicii MDS regional este actualizat și aprobat. 9.4 întruniri/ an ale Comitetele Locale a Cetățenilor(CLC) sunt organizate în mod regulat .Valoarea inițială (anul 2016): 0 ;Ținta (anul 2019): 12 de CLC în localitățile din raioanul Florești sunt create, 10 întruniri organizate. 10. 2000 de pliante, 11 panouri , 100 tricouri 100 genţi de pânză elaborate și distribuite în 11 APL, 4 reportaje TV, 4 articole în ziar efectuate. Valoarea inițială (anul 2016):1 campanie MDS petrecută în 11 APL I Ținta (anul 2019): O companie de informare și conștientizare în 11 APL niv. I efectuată. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | 1. Planificarea și programarea locală armonizată în or. Florești, or. Ghindeşti, or Mărculeşti , s. Vărvăreuca, com. Ghindeşti , s. Pragila, s. Lunga, s. Mărculeşti, s. Băhrineşti, com Gura Camencii (Gvozdova, Bobuleşti), s. Rădulenii Vechi, s. Alexeevca (Dumitreni) constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de management a deșeurilor solide în raionul Florești (Valoarea inițială (anul 2016):În anul 2014 a fost elaborat Studiul de fezabilitate cu privire la managementul deșeurilor solide pe raionul Florești.Ținta (anul 2017):Un studiu Studiul de fezabilitate cu privire la managementul deșeurilor solide pe raionul Florești actualizat și aprobat.) 2.Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Florești pentru furnizarea serviciilor de management a deșeurilor solide este eficientă 2.1. 2 APL-uri din raionul Florești formează Comitetul Director Local (CDL) Valoarea inițială (anul 2016): Nu există CDL.Ținta (anul 2017): Un Comitet Director Local format; 2.2 Statutul si capitalul statutar al Operatorului Regional (SA Servicii Salubrizare Floresti) de servicii de MDS a fost modificat.Valoarea inițială (anul 2016): În rezultatul implementării proiectului “Un mediu curat pentru o societate durabilă” în baza 12 decizii a consiliilor locale a fost fondat operatorul regional de prestare a serviciilor de MDS cu statut și capital statutar aprobat. Ținta (anul 2019):12 decizii ale fondatorilor de modificare a Statutului și de majorare a Capitalului statutar aprobate; 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor de management a deșeurilor solide în raionul Florești este îmbunătățită 3.1. 1 măsură investițională planificată în raionul Florești este implementată în conformitate cu regulamentele si standardele de calitate definite/stabilite. Valoarea inițială (anul 2016): MDRC și ADR Nord au efectuat achizițiipublice din resursele oferite pentru infrastructură în sectorul MDS din Fondul German de Investiții și alte surse de finanțare (215 platforme, 534 containere, Autogunoiera KAOSSIS CRV 200, Tractor KAT 1304, Tractor MTZ 1221 ș.a. )în sumă totală de 8 293 159 lei.Ținta (anul 2019): 1 măsură investițională implementată în conformitate cu 1 acord de finanțare, o stație de sortare construită ; 3.2. ADR Nord organizează procesul de achiziții publice pentru proiectul de investiții în infrastructura MDS finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Valoarea inițială (anul 2016): un proces de achiziții publice efectuat .Ținta (anul 2017): ADR Nord a organizat 1 proces de achiziții publice pentru 1 proiect de investiții în infrastructura MDS în conformitate cu reglementările relevante; 4. APL-urile din raionul Floresti şi prestatorul de servicii SA “Servicii Salubrizare Florești” sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de management a deșeurilor solide Personalul responsabil de serviciile MDS din Florești gestionează sistemul de MDS în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional. Valoarea inițială (anul 2016): Operatorul de gestionare a serviciului de MDS din Florești are 83 persoane (40 bărbați si 43 femei); Ținta (anul 2019): 98 de angajați instruiți gestionează serviciul de MDS conform instrumentelor interne actualizate și manualul operațional; 5. APL-urile și cetățenii din localitățile din raionul Florești se implică activ în îmbunătățirea serviciului de Management a Deșeurilor Solide 70% din populația APL I în care există serviciul regional de MDS din raionul Florești este contractată și achită în mod regulat taxa pentru evacuarea deşeurilor.Valoarea inițială (anul 2016):54 % din populația APL I în care există serviciul regional de MDS din raionul Florești este contractată și achită în mod regulat taxa pentru evacuarea deşeurilor. Ținta (anul 2019): 70% din populația APL I în care există serviciul regional de MDS din raionul Florești este contractată și achită în mod regulat taxa pentru evacuarea deşeurilor; |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Actualizarea Studiului de fezabilitate pentru gestionarea deșeurilor solide în raionul Florești. - Prezentarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru gestionarea deșeurilor solide în raionul Florești tuturor părților cointeresate. - Aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru gestionarea deșeurilor solide în raionul Florești la ședința Consiliului raional. - Instituirea Comitetului Director Local (CDL). - Desemnarea managerului de proiect local. - Organizarea şedinţelor CDL. - Convocarea Sedintei Actionarilor SA ”Servicii Salurizare Floresti”. - Elaborarea si aprobarea deciziilor CL a APL de modificare a capitalului statutar a SA. - Modificarea si inregistrarea Statutului SA la Camera Inregistrarii de Stat - Reinregistrareea Actiunilor SA la Consiliul Național a Pieței Financiare. - Elaborarea şi aprobarea documentatiei tehnice şi a caietelor de sarcini la nivel naţional. - Organizarea achiziţiilor publice – achiziţionarea lucrărilor de construcţie a statiei de sortare si procurarea utilajului si mecanizmelor aferente procesului tehnologic din or. Floresti. - Asigurarea executarii lucrarilor de constructie-montaj a statiei de sortare din or. Floresti. - Transferul de proprietate către APL I și APL II fondatoare a SA “Servicii Salubrizare Florești”. - Elaborarea modulelor de instruire privind dezvoltarea capacității operatorului de servicii MDS. - Instruirea angajaţilor prestatorului regional de servicii MDS din Floresti. - Atualizarea Manualului Operațional al operatorului de servicii MDS. - Prezentarea Manualului Operational fondatorilor SA. - Actualizarea Planului de afaceri pentru prestatorul de servicii MDS în Floresti. - Aprobarea Planului de afaceri actualizat pentru prestatorul de servicii MDS în Floresti. - Instituirea Comitetelor Locale a Cetățenilor. - Elaborarea Regulamentului de Funcţionare. - Ateliere de lucru privind rolul și desfășurarea activității a CLC - Organizarea întrunirilor CLC. - Instituirea grupului de inițiativă cu reprezentanți din partea tuturor părților implicate în proiect. - Elaborarea materialelor promoţionale. - Distribuirea materialelor promoţionale si organizarea evenimentelor de informare si educare. - Informarea cetăţenilor prin intermediul mass mediei locale (televiziune, ziar). |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 36 de luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 14 454 580 lei | Lei 14 019 900 lei |  |  | 418 680 lei |