Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 3008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 3. Managementul deșeurilor solide |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Crearea sistemului de management integrat al deșeurilor în 11 localități ale raionului Briceni |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria orașului Lipcani |  | Tel. 0247 61267 Email: lipcaniprim@mail.ru |  |  |
| Parteneri | CR Briceni; APL s. Criva, s. Drepcăuţi, s. Şireuţi, s. Slobozia-Şireuţi, s. Peprerîta, s.Hlina, s.Coteala, c.Larga, s.Medveja, s.Cotiujeni. |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Briceni, localitățile: or.Lipcani, s. Criva, s. Drepcăuţi, s. Şireuţi, s. Slobozia-Şireuţi, s. Peprerîta, s. Hlina, s. Coteala, c. Larga, s. Medveja, s. Cotiujeni |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Îmbunătăţirea calității mediului din 11 localități ale r-lui Briceni prin dezvoltarea și implementarea unui sistem durabil de management al deșeurilor. Obiectivele specifice: OS.1: Asigurarea unui grad de acoperire a colectării deșeurilor de 90 % în 11 localități ale r-lui Briceni prin colectarea, evacuarea și depozitarea conformă a deșeurilor solide. OS.2: Îmbunătățirea capacităților instituției de gestionare a MDS privind aplicarea unui management eficient al deșeurilor în 11 localități beneficiare. OS.3: Informarea și sensibilizarea cetățenilor din 11 localități privind necesitatea gestionării corecte a deșeurilor la nivel regional. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | Beneficiari direcți: - 27 233 locuitori ai 11 localităţi din r-nul Briceni: or.Lipcani, s. Criva, s. Drepcăuţi, s. Şireuţi, s. Slobozia-Şireuţi, s. Pererîta, s. Hlina, s. Coteala, c. Larga, s. Medveja, s. Cotiujeni. - 11 APL de nivelul I din raionul Briceni; - 85 instituții publice și sociale care funcționează pe teritoriul satelor; - 223 agenți economici care funcționează pe teritoriul satelor și orașului. Beneficiari indirecți: - Punctele vamale: Criva - Mamaliga, Lipcani - Rădăuți și Lipcani - Podvirievca; Potențialii turişti şi călători, care vor vizita zona dată. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 67 gunoiști neconforme existente în localitățile vizate lichidate; - 6 unități de transport specializat procurate: - 4 autospeciale de colectare și transportare a deșeurilor achiziționate; - 1 buldozer procurat; - 1 tractor cu remorcă procurat; - 73 platforme de pre-colectare a DMS construite; - 219 euro-containere achiziționate și instalate; - 73 containere din plasă metalică pentru plastic achiziționate; - 9500 pubele achiziționate și repartizate gospodăriilor private; - 20 locuri noi de munca create; - 1 presă de balotat masele plastice; - 11 panouri informative instalate; - 1 campanie informațională realizată. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală armonizată în sectorul MDS în 11 localități din r-nul Briceni. - Capitolele MDS actualizate în 11 strategii locale ale APL de nivelul I partenere a proiectului; (valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 11). Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din 11 comunități al r-lui Briceni în domeniul MDS este eficientă. - 11 APL-uri din r-nul Briceni au semnat un Acord de cooperare în domeniul MDS (valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1); - Contract de delegare a serviciului MDS de către APL către operatorul regional este semnat de 10 APL-uri (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 10). Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor de MDS este îmbunătățită. - Sistemul de management al deșeurilor extins în alte localități (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 11). Rezultatul 4. APL-urile din 11 localități și Î.M. ”Comprod-Lipcani” sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciul de salubrizare. - Personalul Î.M. ”Comprod-Lipcani” gestionează sistemul de MDS în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 11). Rezultatul 5. APL-urile și cetățenii din 11 localități se implică activ în îmbunătățirea serviciului de salubrizare. - 70% din clienții serviciilor de MDS achită regulat pentru serviciile prestate. (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 70%). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Activități de lansarea a proiectului; - Semnarea Contractului de finanțare; - Proceduri de achiziții publice de lucrări și servicii; - Executarea lucrărilor de construcție/ montaj a platformelor de colectare a deșeurilor. - Monitorizarea procesului de implementare a proiectului; - Desfășurarea campaniei de informare și diseminare a rezultatelor proiectelor; - Transmiterea serviciului nou creat către prestatorul de servicii; - Elaborarea planului de asigurare a durabilității proiectului. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 de luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 23 137 927,50 Lei | 23 137 927,50 Lei |  |  | - |