Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 3012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 3. Managementul deșeurilor solide |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Extinderea sistemului de management al deșeurilor solide în 6 localități ale raionului Dondușeni |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria or. Dondușeni |  | Tel. 0251 22203 Email: primariadonduseni@mail.ru |  |  |
| Parteneri | Primăriile satelor Dondușeni, Corbu, Plop, Țaul, Climăuți |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord; raionul Dondușeni; localități: or. Dondușeni, s. Dondușeni, s. Corbu, s. Plop, s. Țaul, s. Climăuți |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Reducerea impactului negativ asupra mediului generat de deșurile solide în 6 localitati din raionul Donduseni. Obiectivele specifice: OS.1: Extinderea la nivel regional al unui sistem de management integrat al deșeurilor solide în 6 localități din Dondușeni în perioada de 24 luni. OS.2: Dezvoltarea capacităților a 6 APL de nivelul I și a unei întreprinderi specializate în domeniul prestării serviciilor în sectorul MDS. OS.3: Informarea a 17700 cetățeni din 6 localități din Dondușeni privind importanța protecției mediului și gestionarea eficientă a deșeurilor solide. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - 17700 locuitori din 6 localități ale raionului Dondușeni (or. Dondușeni, s. Dondușeni, s. Corbu, s. Plop, s. Țaul, s. Climăuți); - APL de nivelul I a or. Dondușeni, s. Dondușeni, s. Corbu,,s. Plop, s. Țaul, s. Climăuți; - Întreprinderea municipală „Apă-Canal” or. Dondușeni. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | - 12 gunoiști neconforme lichidate - 42 platforme pentru colectarea deșeurilor construite: - 168 euro-containere pentru deșeuri menajere procurate și instalate; - 4500 pubele procurate și distribuite gospodăriilor private; - 8 Unități de transport procurate: - 2 masini specializate pentru evacuarea deșeurilor menajere procurate; - 1 excavator-incarcator procurat; - 3 tractoare cu remorcă procurate; - 1 masină de asenizare procurată; - 1 autogreider procurat. - 15 noi locuri de muncă create; - 15 persoane instruite; - 6 panouri informative instalate; - 1 campanie de conștientizare realizată. |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală armonizată în sectorul MDS în 6 localități din r-l Dondușeni. - Capitolele MDS actualizate în 6 strategii locale ale APL de nivelul I partenere a proiectului; (valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 6). Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din 6 comunități al r-lui Dondușeni în domeniul MDS este eficientă. - 6 APL-uri din r-nul Dondușeni au semnat un Acord de cooperare în domeniul MDS (valoare Inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 1); - Contract de delegare a serviciului MDS de către APL către operatorul regional este semnat de 5 APL-uri (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 5). Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de MDS în 6 localități din r-l Dondușeni este îmbunătățită. - Sistemul de management al deșeurilor extins în alte localități (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 6). Rezultatul 4 : APL-urile din 6 localități și Î.M. ”Apă-Canal” Dondușeni sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciul de salubrizare. - Personalul Î.M. ”Apă-Canal” Dondușeni gestionează sistemul de MDS în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul operațional (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 6). Rezultatul 5 : APL-urile și cetățenii din 6 localități ale raionului Dondușeni se implică activ în îmbunătățirea serviciului de salubrizare. - 70% din clienții serviciilor de MDS achită regulat pentru serviciile prestate. (valoare inițială anul 2016 – 0; țintă anul 2020 – 70%). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | - Construcția a 42 platforme de colectare a deșeurilor solide în 6 localități ale r-lui Dondușeni; - Procurarea a 168 euro-containere și plasarea acestora pe 42 de platforme construite în 6 localități din r-l Dondușeni; - Procurarea a 4500 pubele și distribuirea acestora pentru gospodăriile private din 6 localități ale r-lui Dondușeni; - Procucarea a 8 unintăți de transport specializat pentru gestionarea deșeurilor solide; - Instruirea reprezentanților a 6 APL I și a Î.M. „Apă-Canal” or. Dondușeni privind gestionarea eficientă a deșeurilor solide; - Instalarea a 6 panouri informaționale în 6 localități beneficiare; - 7. Realizarea unei campaniii informaționale pentru locuitorii a 6 localități ale r-lui Dondușeni privind importanța protecției mediului și gestionarea corectă a deșeurilor. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 14 708 800 lei | 14 708 800 lei |  |  | - |