Fișa de proiect

| Nr. fișei |  |  |  | 5025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regiunea | Regiunea de Dezvoltare Nord. |
| Programul | 5. Sporirea atractivității turistice |  |  |  |  |
| Titlul proiectului | Dezvoltarea, valorificarea și promovarea potențialului și infrastructurii turistice regionale prin crearea centrului de promovare a turismului (CPT) în mun. Bălți |  |  |  |  |
| Aplicantul | Primăria municipiului Bălți |  | Tel. 0231 23181 Email: primaria@beltsy.md |  |  |
| Parteneri | - Consiliul raional Soroca, - Consiliul raional Glodeni, - Consiliul raional Riscani, - Consiliul raional Singerei, - Consiliul raional Falesti. |  |  |  |  |
| Localizarea | Regiunea de Dezvoltare Nord, mun. Bălți, raionele Soroca, Glodeni, Riscani, Singerei, Falesti |  |  |  |  |
| Obiectivele proiectului | Obiectivul general: Contribuirea la creșterea economică sustenabilă în Regiunea de Dezvoltare Nord prin promovarea si dezvoltarea potențialului și infrastructurii turistice în Regiunea de Dezvoltare Nord Obiective specifice: O.S.1: Promovarea potențialului turistic în Regiunea de Dezvoltare Nord prin crearea in mun. Balti, pe parcursul a primelor 6 luni a proiectului, a unui Centru de promovare a turismului (CPT) din Regiunea de Dezvoltare Nord. O.S.2: Dezvoltarea potențialului și infrastructurii turistice în Regiunea de Dezvoltare Nord prin implementarea, pe parcursul a 20 de luni, a lucrarilor complexe de îmbunătățire a infrastructurii pentru Lacul orășenesc ”Bălți” ca „Zonei de odihna si agrement” pentru turiști autohtoni și străini. |  |  |  |  |
| Beneficiarii proiectului | - Turiștii autohtoni și străini, vizitatori temporari ai mun. Bălți și Regiunii de Nord a Republicii Moldova prin accesul îmbunatatit la informatiile privitor la potentialul si infrastructura turistica a RDN - Primaria mun. Balti si Consiliile raionale partenere cu obiective turistice majore prin cresterea numarului turistilor care vor vizita obiectele turistice respective promovate prin proiect. |  |  |  |  |
| Indicatorii de produs | Produs 1 - 1 Strategia de Dezvoltare Durabila a mun. Balti 2016-2019 actualizata cu politica dezvoltării regionale in domeniul turismului actualizată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 5 Strategii locale de dezvoltare a raioanelor–partene de proiect actualizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul turismului (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -5). Produs 2 - 1 Ședință de lansare a proiectului desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Acord de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele –partene de proiect semnat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 3 - 1 Centrul de promovare a turismului (CPT) din Regiunea de Dezvoltare Nord creat (suprafața totală de 130 m2) cu edificiu reparat cosmetic, dotat cu mobilierul si echipamentul necesar și transmis în gestiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) - 1 Infrastructura turistica pentru „Zona de odihna si agrement” la Lacul orășenesc ”Bălți” imbunatatita și transmisa în gestiune (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1) Produs 4 - 1 Regulament de funcționare a CPT, aprobat de parteneri și beneficiar (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); - 1 Structură de management a CPT instituită prin regulamentul de funcționare (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); - 1 Studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor prestatorului de servicii - CPT - elaborat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii - CPT elaborat și aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 curs de instruire conform Programului de instruire pentru CPT organizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Structură de management a „Zonei de odihna si agrement” creata (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 1); - 1 Studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor prestatorului de servicii - „IM «Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” - elaborat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 Program de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii - IM «Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” elaborat și aprobat de structura de management (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 curs de instruire conform Programului de instruire pentru IM «Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” organizat (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). Produs 5 - 1 set de materiale pentru promovare elaborate și diseminate (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 1 Campanie de informare și promovare desfășurată (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1); - 1 conferință specializată de lansare a CPT și de promovare a serviciilor (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 -1). - 6 Contracte de prestare a serviciilor semnate cu CPT si partenere de proiect (Valoarea inițială 2016 – 0; ținta 2020 - 6). |  |  |  |  |
| Indicatorii de rezultat | Rezultat 1: Planificarea și programarea locală armonizată in primaria mun. Balti si Consiliile raioanle partenere consituie baza pentru imbunatatirea serviciilor turistice in Regiunea de Dezvoltare Nord. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 6 strategii locale armonizate cu politica dezvoltării regionale in domeniul turismului). Rezultat 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din RDN, partenerii proiectului, pentru furnizarea serviciilor de promovare potentialului si infrastructurii turistice este eficientă. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 -1 Acord de cooperare elaborat/semnat). Rezultat 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de promovare potentialului si infrastructurii turistice cit si serviciilor de odihna si agrement în mun. Balti este îmbunătățită. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 1 CPT creat, 1 „Zona de odihna si agriment” creata). Rezultat 4: APL-urile din mun. Balti si raioanele partenere cit şi prestatorii de servicii (CPT si IM «Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi”) sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de promovare potentialului si infrastructurii turistice cit si serviciilor de odihna si agrement în mun. Balti. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 2 structuri de management create). Rezultat 5: APL-urile și cetățenii din mun. Balti si raioanele partenere se implică activ în îmbunătățirea serviciului de promovare a potentialului si infrastructurii turistice cit si serviciului de odihna si agrement în mun. Balti. (valori inițiale 2016 – 0; ținta 2020 – 6 contracte de prestare a serviciilor cu Centrul de promovare a turismului (CPT) din Regiunea de Dezvoltare Nord semnate). |  |  |  |  |
| Activitățile principale | Activitatea 1 Activitate 1.1.1 Armonizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a mun. Balti 2016-2019 cu politica dezvoltării regionale in domeniul turismului. Activitate 1.2.1 Armonizarea Strategiilor locale de dezvoltare a raioanelor –partene de proiect cu politica dezvoltării regionale in domeniul turismului. Activitatea 2 Activitatea 2.1.1 Lansarea activităților proiectului Activitate 2.2.1 Elaborarea și semnarea Acordului de parteneriat între Primăria mun. Bălți, ADR Nord si raioanele –partene de proiect . Activitatea 3 Activitate 3.1.1 Instalarea panourilor informative de promovare a proiectului Activitate 3.1.2 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru achiziţia lucrărilor de reparatie cosmetica si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CPT. Activitate 3.1.3 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de reparatie cosmetica si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CPT in conformitae cu legislatia in vigoare. Activitate 3.1.4 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de reparatie cosmetica si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CPT Activitate 3.1.5 Realizarea lucrărilor de reparatie cosmetica si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CPT . Activitate 3.1.6 Monitorizarea activităților de reparatie cosmetica si dotare cu mobilierul si echipamentul necesar a CPT , conform planului de implementare a lucrarilor. Activitate 3.1.7 Recepția la terminarea lucrărilor. Activitate 3.1.8 Recepția finala a lucrărilor Activitate 3.1.9 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. Activitate 3.2.1 Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea responsabilului tehnic pentru monitorizarea lucrărilor de imbunatatire a infrastructurii turistice pentru „Zona de odihna si agrement” la Lacul orășenesc ”Bălți” Activitate 3.2.2 Organizarea achiziţiilor publice pentru responsabilul tehnic pentru monitorizarea a lucrărilor de construcție și selectarea lui în conformitate cu legislaţia în vigoare. Activitate 3.2.3 Elaborarea caietelor de sarcini şi parametrilor tehnici pentru achiziţia lucrărilor de imbunatatire a infrastructurii turistice pentru „Zona de odihna si agrement” la Lacul orășenesc ”Bălți” Activitate 3.2.4 Organizarea achiziţiilor publice a lucrărilor de imbunatatire a infrastructurii turistice pentru „Zona de odihna si agrement” la Lacul orășenesc ”Bălți” în conformitate cu legislaţia în vigoare Activitate 3.2.5 Elaborarea planului de realizare a lucrărilor de imbunatatire a infrastructurii turistice pentru „Zona de odihna si agrement” la Lacul orășenesc ”Bălți” Activitate 3.2.6 Realizarea lucrărilor de imbunatatire a infrastructurii turistice pentru „Zona de odihna si agrement” la Lacul orășenesc ”Bălți”. Activitate 3.2.7 Monitorizarea activităților de imbunatatire a infrastructurii turistice pentru „Zona de odihna si agrement” la Lacul orășenesc ”Bălți” conform planului de implementare a proiectului. Activitate 3.2.8 Recepția la terminarea lucrărilor. Activitate 3.2.9 Recepția finala a lucrărilor Activitate 3.2.10 Transmiterea bunurilor create beneficiarului final. Activitatea 4 Activitate 4.1.1 Crearea și dezvoltarea structurii de management a CPT instituită în baza Regulamentului de functionare aprobat Activitate 4.1.2 Elaborarea studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor prestatorului de servicii - Centrul de promovare a turismului (CPT) din Regiunea de Dezvoltare Nord Activitate 4.1.3 Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii - Centrul de promovare a turismului (CPT) din Regiunea de Dezvoltare Nord Activitate 4.1.4 Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii - Centrul de promovare a turismului (CPT) din Regiunea de Dezvoltare Nord Activitate 4.2.1 Crearea și dezvoltarea structurii de management a „Zonei de odihna si agrement” la Lacul orășenesc ”Bălți” în baza Regulamentului de functionare aprobat Activitate 4.2.2 Elaborarea studiul privind necesitatile de dezvoltare a capacitatilor prestatorului de servicii - IM «Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” Activitate 4.2.3 Elaborarea Programului de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii - - IM «Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” Activitate 4.2.4 Organizarea cursului de instruire conform Programului de instruire privind dezvoltarea capacitatilor prestatorului de servicii - IM «Amenajarea Teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi” Activitatea 5 Activitate 5.1.1 Elaborarea caietelor de sarcini pentru achiziția serviciilor de producerea a materialelor informative şi de conştientizare despre proiect și rezultatele lui Activitate 5.1.2 Organizarea achiziţiilor publice privind serviciile de producerea a materialelor informative şi de conştientizare în conformitate cu legislaţia în vigoare Activitate 5.1.3 Elaborarea si diseminarea in cadrul CPT setului de materiale de promovare a potentialului si infrastructurii turistice a partenerilor de proiect. Activitate 5.2.1 Organizarea campaniei de informare privind potentialul si infrastructura turistica a partenerilor de proiect cit despre rezultatele proiectului. Activitate 5.3.1 Organizarea conferinței specializate de lansare a Centrului de promovare a turismului (CPT) din Regiunea de Dezvoltare Nord. Activitate 5.4.1 Pregatirea si semnarea Contractelor de prestare a serviciilor ale partenerilor de proiect cu Centrul de promovare a turismului (CPT) din Regiunea de Dezvoltare Nord. |  |  |  |  |
| Durata proiectului | 24 luni |  |  |  |  |
| Suma proiectului | Total | FNDR |  |  | Contribuție proprie |
|  | 25090116,44 lei | 24998074,34 lei |  |  | 92042,10 lei |